## Resumo
Controle Financeiro · Resumo
Clínica Sensi · Orçado x Realizado por grupo do orçamento
Orçamento total (obra + ambientação) | 271962.9567
Realizado até o momento | 7071.52
Saldo do orçamento | 264891.4367
% executado | 2.6%
Grupo do orçamento | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Saldo (R$) | % executado | % do orçamento total
001.01 · Despesas indiretas | 24985.62 | 0 | 24985.62 | 0% | 9.187%
001.02 · Serviços preliminares | 8695.5596 | 0 | 8695.5596 | 0% | 3.197%
001.03 · Paredes e paineis | 10849 | 0 | 10849 | 0% | 3.989%
001.04 · Forro de gesso | 3420 | 0 | 3420 | 0% | 1.258%
001.05 · Esquadrias | 6470 | 0 | 6470 | 0% | 2.379%
001.06 · Revestimentos | 24342.7362 | 2660.36 | 21682.3762 | 10.93% | 8.951%
001.07 · Pintura | 18185.8035 | 0 | 18185.8035 | 0% | 6.687%
001.08 · Pedras, louças e metais | 12515.0773 | 0 | 12515.0773 | 0% | 4.602%
001.09 · Instalações | 32986.26 | 4411.16 | 28575.1 | 13.37% | 12.13%
001.10 · Limpeza | 1498.34 | 0 | 1498.34 | 0% | 0.5509%
002.01 · Ambientação | 128014.56 | 0 | 128014.56 | 0% | 47.07%
TOTAL | 271962.9567 | 7071.52 | 264891.4367 | 2.6% | 100%
Por centro de custo (nome livre informado nos lançamentos)
Centro de custo | Qtd. lançamentos | Valor (R$)
Instalações Frigorígenas | 1 | 4411.16
Revestimento Cerâmico | 1 | 2660.36
TOTAL | 2 | 7071.52
Conferência: total realizado = soma dos lançamentos |  | OK

## Orçado x Realizado
Orçado x Realizado · EAP Clínica Sensi
Fonte do orçado: 'Clínica Sense - Orçamento Executivo.xlsm', aba EAP (proposta set/2026, BDI 0% e impostos 0%). Realizado: soma dos Lançamentos vinculados ao código (inclui subníveis).
Níveis 1 a 3 somam automaticamente os itens de nível 4. Use os botões de agrupamento (+/−) à esquerda para recolher os itens.
Código | Nível | Descrição | Und | Quant. | Preço unit. (R$) | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Saldo (R$) | % executado
001 | 1 | OBRA |  |  |  | 143948.3967 | 7071.52 | 136876.8767 | 4.913%
001.01 | 2 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 24985.62 | 0 | 24985.62 | 0%
001.01.01 | 3 | DESPESAS MENSAIS |  |  |  | 3185.62 | 0 | 3185.62 | 0%
001.01.01.01 | 4 | ART | VB | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
001.01.01.02 | 4 | CUSTOS COM CANTEIRO DE OBRAS | OE | 1 | 985.62 | 985.62 | 0 | 985.62 | 0%
001.01.01.03 | 4 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E FRETES DA OBRA | VB | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
001.01.02 | 3 | EQUIPE ADMININSTRATIVA |  |  |  | 17400 | 0 | 17400 | 0%
001.01.02.01 | 4 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | OE | 3 | 5800 | 17400 | 0 | 17400 | 0%
001.01.03 | 3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2400 | 0 | 2400 | 0%
001.01.03.01 | 4 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINA | OE | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0%
001.01.04 | 3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0%
001.01.04.01 | 4 | CUSTOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | VB | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0%
001.02 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8695.5596 | 0 | 8695.5596 | 0%
001.02.01 | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8695.5596 | 0 | 8695.5596 | 0%
001.02.01.01 | 4 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO | M2 | 39.4259 | 71.4463 | 2816.8355 | 0 | 2816.8355 | 0%
001.02.01.02 | 4 | EXECUÇÃO DE LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONTRAPISO AUTONIVELANTE | M2 | 39.4259 | 1.9849 | 78.2546 | 0 | 78.2546 | 0%
001.02.01.03 | 4 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE FORRO DE GESSO ALT. ATÉ 3,00M | M2 | 39.4259 | 49.1674 | 1938.4674 | 0 | 1938.4674 | 0%
001.02.01.04 | 4 | REMOÇÃO DE BANCADAS | M2 | 5 | 44.5579 | 222.7896 | 0 | 222.7896 | 0%
001.02.01.05 | 4 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS | M3 | 18 | 122.5 | 2205 | 0 | 2205 | 0%
001.02.01.06 | 4 | PROTEÇÃO DE PISO COM SALVA PISO | M2 | 93.0659 | 15.4107 | 1434.2125 | 0 | 1434.2125 | 0%
001.03 | 2 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 10849 | 0 | 10849 | 0%
001.03.01 | 3 | DIVISÓRIA DE GESSO |  |  |  | 10849 | 0 | 10849 | 0%
001.03.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE DRYWALL E LÃ DE VIDRO - TERCEIRIZADO | M2 | 39.6462 | 160.1415 | 6349 | 0 | 6349 | 0%
001.03.01.02 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EM GESSO | VB | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0%
001.04 | 2 | FORRO DE GESSO |  |  |  | 3420 | 0 | 3420 | 0%
001.04.01 | 3 | FORRO DE GESSO |  |  |  | 3420 | 0 | 3420 | 0%
001.04.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO FGE | M2 | 37.6582 | 90.8169 | 3420 | 0 | 3420 | 0%
001.05 | 2 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6470 | 0 | 6470 | 0%
001.05.01 | 3 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO |  |  |  | 720 | 0 | 720 | 0%
001.05.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUADRIA FIXA | M2 | 0.9 | 800 | 720 | 0 | 720 | 0%
001.05.02 | 3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 5750 | 0 | 5750 | 0%
001.05.02.01 | 4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 70X210 (PARANÁ) - INCLUSO FERRAGENS (ABRIR) | UND | 3 | 1150 | 3450 | 0 | 3450 | 0%
001.05.02.02 | 4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE MADEIRA 60X210 (PARANÁ) - INCLUSO FERRAGENS (CORRER) | UND | 2 | 1150 | 2300 | 0 | 2300 | 0%
001.06 | 2 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 24342.7362 | 2660.36 | 21682.3762 | 10.93%
001.06.01 | 3 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 14550.9199 | 2660.36 | 11890.5599 | 18.28%
001.06.01.01 | 4 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 120X120CM COM AC-III E NIVELADORES - PISO | M2 | 39.4259 | 121.8133 | 4802.5998 | 0 | 4802.5998 | 0%
001.06.01.02 | 4 | FORNECIMENTO PORCELANATO PORTOBELLO 90X90CM AETERNA BIANCO | M2 | 39.4259 | 241.5 | 9521.3548 | 2660.36 | 6860.9949 | 27.94%
001.06.01.03 | 4 | EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO EM PORCELANATO 120X120CM | M2 | 39.4259 | 5.7568 | 226.9652 | 0 | 226.9652 | 0%
001.06.02 | 3 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 9791.8164 | 0 | 9791.8164 | 0%
001.06.02.01 | 4 | APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE, INCLUSO PREPARO DE SUPERFÍCIE E COLA - PAREDE | M2 | 24.3428 | 166.1584 | 4044.7538 | 0 | 4044.7538 | 0%
001.06.02.02 | 4 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 120X120CM COM AC-III E NIVELADORES - PAREDE | M2 | 6.45 | 121.8133 | 785.6959 | 0 | 785.6959 | 0%
001.06.02.03 | 4 | FORNECIMENTO PORCELANATO PORTOBELLO 90X90CM AETERNA BIANCO | M2 | 7.4175 | 241.5 | 1791.3263 | 0 | 1791.3263 | 0%
001.06.02.04 | 4 | EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO EM PORCELANATO 120X120CM | M2 | 4.975 | 5.7568 | 28.6399 | 0 | 28.6399 | 0%
001.06.02.05 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RODAPÉ METÁLICO | M | 41.08 | 65.3332 | 2683.8897 | 0 | 2683.8897 | 0%
001.06.02.06 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RODAPÉ SANTA LUZIA COM COLA E REJUNTE | M | 9.98 | 45.8428 | 457.5108 | 0 | 457.5108 | 0%
001.07 | 2 | PINTURA |  |  |  | 18185.8035 | 0 | 18185.8035 | 0%
001.07.01 | 3 | PINTURA DE PAREDE |  |  |  | 13865.7928 | 0 | 13865.7928 | 0%
001.07.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO | M2 | 66.5524 | 128.519 | 8553.2435 | 0 | 8553.2435 | 0%
001.07.01.02 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA LATEX PVA COM DUAS DEMÃOS EM PAREDES EMASSADAS - INTERNAS | M2 | 71.4601 | 64.975 | 4643.1232 | 0 | 4643.1232 | 0%
001.07.01.03 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO - INTERNAS | M2 | 24.3428 | 27.5 | 669.4261 | 0 | 669.4261 | 0%
001.07.02 | 3 | PINTURA DE TETO |  |  |  | 4320.0107 | 0 | 4320.0107 | 0%
001.07.02.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO | M2 | 26.9855 | 128.519 | 3468.1495 | 0 | 3468.1495 | 0%
001.07.02.02 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA LATEX PVA COM DUAS DEMÃOS EM TETOS | M2 | 13.1106 | 64.975 | 851.8612 | 0 | 851.8612 | 0%
001.08 | 2 | PEDRAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 12515.0773 | 0 | 12515.0773 | 0%
001.08.01 | 3 | PEDRAS |  |  |  | 10136.31 | 0 | 10136.31 | 0%
001.08.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA E TAMPO EM BRANCO ITAÚNAS | M2 | 2.749 | 1559.88 | 4288.11 | 0 | 4288.11 | 0%
001.08.01.02 | 4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPO EM TRAVERTINO ROMANO BRUTO | M2 | 2.1 | 2784.8571 | 5848.2 | 0 | 5848.2 | 0%
001.08.02 | 3 | LOUÇAS |  |  |  | 930.6922 | 0 | 930.6922 | 0%
001.08.02.01 | 4 | FORNECIMENTO DE CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DECA L840 | UND | 1 | 854.9 | 854.9 | 0 | 854.9 | 0%
001.08.02.02 | 4 | INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CUBA DE APOIO | UND | 1 | 75.7922 | 75.7922 | 0 | 75.7922 | 0%
001.08.03 | 3 | METAIS |  |  |  | 1448.0751 | 0 | 1448.0751 | 0%
001.08.03.01 | 4 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DECA 1198.C33 POLO | UND | 1 | 471.9 | 471.9 | 0 | 471.9 | 0%
001.08.03.02 | 4 | FORNECIMENTO DE CUBA DE AÇO INOX DUPLA 70X34CM REF. 94061/407 - TRAMONTINA | UND | 1 | 449 | 449 | 0 | 449 | 0%
001.08.03.03 | 4 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - 1167.C35 | UND | 1 | 128.54 | 128.54 | 0 | 128.54 | 0%
001.08.03.04 | 4 | DUCHA HIGIÊNICA | UND | 1 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0%
001.08.03.05 | 4 | INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CUBA DE AÇO INOX | UND | 1 | 79.1822 | 79.1822 | 0 | 79.1822 | 0%
001.08.03.06 | 4 | INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TORNEIRAS | UND | 2 | 47.2264 | 94.4529 | 0 | 94.4529 | 0%
001.09 | 2 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 32986.26 | 4411.16 | 28575.1 | 13.37%
001.09.01 | 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 16400 | 0 | 16400 | 0%
001.09.01.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS | OE | 1 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 0%
001.09.02 | 3 | INSTALAÇÕES DE REDE E TELEFONE |  |  |  | 2653.38 | 0 | 2653.38 | 0%
001.09.02.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO REDE/TELEFONE | OE | 1 | 2653.38 | 2653.38 | 0 | 2653.38 | 0%
001.09.03 | 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 861.72 | 0 | 861.72 | 0%
001.09.03.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | OE | 1 | 861.72 | 861.72 | 0 | 861.72 | 0%
001.09.04 | 3 | INSTALAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  | 8200 | 4411.16 | 3788.84 | 53.79%
001.09.04.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | OE | 1 | 8200 | 8200 | 4411.16 | 3788.84 | 53.79%
001.09.05 | 3 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4871.16 | 0 | 4871.16 | 0%
001.09.05.01 | 4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | OE | 1 | 4871.16 | 4871.16 | 0 | 4871.16 | 0%
001.10 | 2 | LIMPEZA |  |  |  | 1498.34 | 0 | 1498.34 | 0%
001.10.01 | 3 | LIMPEZA |  |  |  | 1498.34 | 0 | 1498.34 | 0%
001.10.01.01 | 4 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 39.43 | 38 | 1498.34 | 0 | 1498.34 | 0%
002 | 1 | AMBIENTAÇÃO |  |  |  | 128014.56 | 0 | 128014.56 | 0%
002.01 | 2 | AMBIENTAÇÃO |  |  |  | 128014.56 | 0 | 128014.56 | 0%
002.01.01 | 3 | MÓVEIS SOLTOS |  |  |  | 34800 | 0 | 34800 | 0%
002.01.01.01 | 4 | FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOLTOS | VB | 1 | 34800 | 34800 | 0 | 34800 | 0%
002.01.02 | 3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 19564.36 | 0 | 19564.36 | 0%
002.01.02.01 | 4 | FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO | VB | 1 | 19564.36 | 19564.36 | 0 | 19564.36 | 0%
002.01.03 | 3 | MARCENARIA |  |  |  | 48810.2 | 0 | 48810.2 | 0%
002.01.03.01 | 4 | FORNECIMENTO DE MARCENARIA | VB | 1 | 48810.2 | 48810.2 | 0 | 48810.2 | 0%
002.01.04 | 3 | ELETRODOMÉSTICOS |  |  |  | 24840 | 0 | 24840 | 0%
002.01.04.01 | 4 | FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS | VB | 1 | 24840 | 24840 | 0 | 24840 | 0%

## Lançamentos
Controle Financeiro · Lançamentos
Cada lançamento é vinculado a um código da EAP do orçamento (coluna F) para o comparativo Orçado x Realizado
Legenda: fundo amarelo claro = preenchimento manual do vínculo com o orçamento. Coluna G é automática (item da EAP).
Nº | Data e hora | Projeto | Centro de custo | Código EAP | Item do orçamento (EAP) | Descrição | Favorecido | Instituição (destino) | Tipo | Pagador (origem) | Instituição (origem) | ID da transação | Valor (R$) | Anexo | Observação
1 | 2026-09-23 10:38 | Clínica Sensi | Instalações Frigorígenas | 001.09.04.01 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | Aquisição de tubos e conexões em cobre, esponjosos e itens elétricos | Alexandre Araujo da Silva | Caixa Econômica Federal | Pix | Vitoria Brenda Borges Aquino | Nubank (NU Pagamentos - IP) | E18236120202609231338s104aa8169c | 4411.16 | Ver anexo | Vínculo assumido: item 001.09.04.01 (Instalação frigorígena). Parte da compra são itens elétricos — confirmar se deve ser rateada com 001.09.01.01.
2 | 2026-09-21 16:52 | Clínica Sensi | Revestimento Cerâmico | 001.06.01.02 | FORNECIMENTO PORCELANATO PORTOBELLO 90X90CM AETERNA BIANCO | Pagamento à Cerâmica Cerbras (revestimento cerâmico) | Cerâmica Cerbras | Banco Santander (Brasil) S.A. | Pix | Sabrina Amabili Educação LTDA | Nubank (NU Pagamentos - IP) | E18236120202609211951s12412875f4 | 2660.36 | Ver anexo | Vínculo assumido: fornecimento de porcelanato de PISO (001.06.01.02); se for parede, usar 001.06.02.03.
TOTAL | [12 empty] | 7071.52

## Anexos
Anexos · Comprovantes
Numeração igual à coluna Nº da aba Lançamentos
01 · Alexandre Araujo da Silva · R$ 4.411,16 | 02 · Cerâmica Cerbras · R$ 2.660,36
Instalações Frigorígenas · 23/09/2026 | Revestimento Cerâmico · 21/09/2026