## Diário de Obra
Acompanhamento de Obra · Diário
Base para o dashboard interativo · uma linha por registro (data + ambiente/etapa)
Legenda: células com fundo amarelo claro = a preencher por Alessandro. Demais campos vieram da foto/mensagem enviada.
Nº | Data | Dia da semana | Projeto | Ambiente / Etapa | Atividades executadas | Observações da foto (visuais) | Equipe / Efetivo | Avanço da etapa (%) | Status | Pendências / Próximos passos | Anexo
1 | 2026-09-21 | Segunda-feira | A confirmar | Sala (visão geral) — a confirmar |  | Visão geral da sala: paredes pintadas em cinza; piso amadeirado (vinílico/laminado) instalado, com manchas/resíduos superficiais; forro liso com 7 luminárias de embutir acesas; porta de madeira instalada ao fundo; sanitário com batente instalado e fiação ainda exposta acima da porta; pontos de tomada instalados nas paredes; rodapé não identificado na imagem. |  |  |  |  | Ver anexo
2 | 2026-09-22 | Terça-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Piso amadeirado (vinílico/laminado) ainda presente na maior parte da área; faixa de contrapiso com resíduos de cola exposta junto à parede direita (aparenta remoção do piso em andamento — a confirmar); profissional trabalhando junto à janela ao fundo; réguas de piso soltas no canto direito; sprinkler no forro; luminárias de embutir acesas. |  |  |  |  | Ver anexo
3 | 2026-09-22 | Terça-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Contrapiso sem revestimento, com resíduos de cola/argamassa e falhas na superfície (piso removido); réguas do piso empilhadas junto à parede direita; profissional ao fundo, perto da janela; paredes pintadas; luminárias de embutir acesas. |  |  |  |  | Ver anexo
4 | 2026-09-22 | Terça-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Contrapiso com resíduos de cola/argamassa, sem piso; pilha de réguas de piso removidas encostada na parede esquerda; ao fundo, porta de madeira instalada e sanitário; no forro, dois painéis retangulares sem luminária; ponto elétrico com cabo exposto na parede esquerda; profissional carregando mochila. |  |  |  |  | Ver anexo
5 | 2026-09-23 | Quarta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Grande quantidade de poeira em suspensão na sala, indicando serviço com geração de pó sobre o contrapiso (provável raspagem/lixamento — a confirmar); contrapiso com resíduos de cola ainda visíveis; cabo de extensão no piso; luminárias de embutir acesas; batente do sanitário com fiação exposta acima. |  |  |  |  | Ver anexo
6 | 2026-09-23 | Quarta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Instalações frigorígenas em andamento: tubulação de cobre com isolamento térmico (esponjoso) descendo por abertura no forro, com cabo/fio junto; rolos de tubulação branca no piso ao fundo; escada e galão de material na sala; contrapiso mais limpo que no dia anterior; ponto com cabo de rede exposto na parede esquerda; pequena abertura adicional no forro. |  |  |  |  | Ver anexo
7 | 2026-09-25 | Sexta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Contrapiso limpo (resíduos de cola em parte removidos); dois profissionais varrendo/limpando ao fundo e outro junto à parede direita manuseando placas de porcelanato apoiadas na parede; perfis metálicos e cabo no piso à direita; tubulação frigorígena isolada (branca) pendente do forro à esquerda e outra saindo do forro na parede direita; luminárias de embutir acesas. |  |  |  |  | Ver anexo
8 | 2026-09-25 | Sexta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Marcação de alinhamento com nível a laser (linhas verdes); primeira faixa de porcelanato de grande formato posicionada/assentada sobre o contrapiso, na região da entrada; portas de madeira ao fundo; sanitário com eletroduto/fiação amarela exposta acima do batente. |  |  |  |  | Ver anexo
9 | 2026-09-25 | Sexta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Assentamento de porcelanato de grande formato em andamento: profissional aplicando argamassa colante com desempenadeira dentada; sistema de nivelamento com cunhas/espaçadores vermelhos nas juntas; martelo de borracha, trena e embalagens de espaçadores no piso; placa apoiada na parede esquerda. |  |  |  |  | Ver anexo
10 | 2026-09-25 | Sexta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Faixa central de porcelanato assentada com sistema de nivelamento (cunhas vermelhas) e juntas alinhadas; argamassa colante já espalhada na borda inferior para a próxima fileira; resíduos de cola/argamassa no contrapiso ao redor; cabo de rede exposto na parede direita. |  |  |  |  | Ver anexo
11 | 2026-09-25 | Sexta-feira | A confirmar | Sala — a confirmar |  | Dois profissionais conferindo nível/prumo e marcando referência na parede com nível de bolha (finalidade a confirmar, provável referência para o assentamento); um deles usa capacete; ao fundo, contrapiso limpo e placas de porcelanato apoiadas. |  |  |  |  | Ver anexo

## Anexos
Anexos · Registro Fotográfico
Numeração igual à coluna Nº do Diário de Obra
01 · Segunda-feira, 21/09/2026 · Sala (visão geral) | 02 · Terça-feira, 22/09/2026 · Faixa de contrapiso exposta | 03 · Terça-feira, 22/09/2026 · Contrapiso exposto | 04 · Terça-feira, 22/09/2026 · Contrapiso, réguas empilhadas | 05 · Quarta-feira, 23/09/2026 · Serviço com poeira no contrapiso | 06 · Quarta-feira, 23/09/2026 · Instalação frigorígena (cobre no forro)
07 · Sexta-feira, 25/09/2026 · Preparo do contrapiso e limpeza | 08 · Sexta-feira, 25/09/2026 · Marcação a laser e 1ª faixa de porcelanato | 09 · Sexta-feira, 25/09/2026 · Assentamento do porcelanato (argamassa) | 10 · Sexta-feira, 25/09/2026 · Faixa assentada com niveladores | 11 · Sexta-feira, 25/09/2026 · Marcação de nível na parede